## 2025
Distrito | Plan mant.preventivo | Txt plan mantenim. | Descripción posición de mantenimiento | Orden | Texto breve operación | Puesto de trabajo | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Grupo hojas ruta | Clase actividad PM | PLAN CIPS | SUBSISTEMA | Tipo | Unidad [Km] | Postes | Unitario | Valor Total | Valor Con IVA | CONTRATISTA | ZONA | TGI | PCC | Estado | mes ejecución | SAP | Acta Facturación 60% | Acta Facturación 40% | Acta Facturación 100% | observaciones
D03 | 10015403 | INT INSP CUPONES ALBANIA PK 17+503 | INT INSP CUPONES ALBANIA PK 17+503 | 1300012814 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-ALB-STU | RM_ALBANIA TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Albania PK 17+503 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-07-03 |  | No ejecutada
D02 | 10008338 | INT-CE M.POT ALVARADO PK 371+600 D02 | INT-CE PAP ALVARADO PK 371+600 D02 | 1300012868 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-ALV-STU | RM_ALV TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Alvarado PK 371+600 | Ramal | 0.03 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008335 | INT-CE M.POT AMBALEMA PK 344+300 D02 | INT-CE PAP AMBALEMA PK 344+300 D02 | 1300012865 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-AMB-STU | RM_AMB TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Ambalema PK 344+300 | Ramal | 19.1 | 20 | 215600 | 4312000 | 5131280 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008596 | INT-CE M.POT ANDALUCÍA PK 250+165 D08 | INT-CE PAP ANDALUCÍA PK 250+165 D08 | 1300012657 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-AND-STU | RM_AND TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Andalucía PK 250+165 | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008598 | INT-CE M.POT ARMENIA PK 46+265 D07 | INT-CE PAP ARMENIA PK 46+265 D07 | 1300012658 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-AR8-STU | RM_AR8 TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Armenia PK 46+265 | Ramal | 45.334 | 41 | 215600 | 8839600 | 10519124 | SUR | SUR | 2025-07-05 | 2025-12-01 | Finalizada | 2025-12-01 | Notificada | Acta - 1 | Acta - 2 | N/A
D08 | 10008626 | INT-CE M.POT BUGA PK 286+843 D08 | INT-CE PAP BUGA PK 286+843 D08 | 1300012976 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-BUG-STU | RM_BUG TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Buga PK 286+843 | Ramal | 0.65 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008595 | INT-CE M.POT BUGALAGRANDE D08 | INT-CE PAP BUGALAGRANDE PK 244+127 D08 | 1300012656 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-BLG-STU | RM_BLG TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Bugalagrande PK 244+127 | Ramal | 0.034 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008601 | INT-CE M.POT CAICEDONIA PK 218+846 D08 | INT-CE PAP CAICEDONIA PK 218+846 D08 | 1300012659 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-ARFID08-RAMALT-CAI-STU | RM_CAI TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Caicedonia PK 218+846 | Ramal | 12.27 | 11 | 215600 | 2371600 | 2822204 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008606 | INT-CE M.POT CALARCÁ PK 46+265 D07 | INT-CE PAP CALARCÁ PK 46+265 D07 | 1300012781 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CLR-STU | RM_CLR TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Calarcá PK 46+265 | Ramal | 12.261 | 12 | 215600 | 2587200 | 3078768 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015451 | INT INSP CUPONES CALDAS | INT INSP CUPONES CALDAS | 1300012816 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-CLD-STU | RM_CALDAS TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Caldas PK 41+153 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-07-03 |  | No ejecutada
D02 | 10008685 | INT-CE M.POT CASTILLA PK 470+600 D02 | INT-CE PAP CASTILLA PK 470+600 D02 | 1300012988 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-CAS | RAMAL CASTILLA | TINT-PAP | Z34 |  | Castilla PK 470+600 | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008342 | INT-CE M.POT CEMEX PK 402+300 D02 | INT-CE PAP CEMEX PK 402+300 D02 | 1300012872 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-CMX | RAMAL CEMEX | TINT-PAP | Z34 |  | Cemex PK 402+300 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D03 | 10010834 | INT INSPECCIÓN SPC CO COGUA D03 | INT INSPECCIÓN SPC CO COGUA D03 | 1300012996 | ANODOS DE SACRIFICIO | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-TRONCA-SCO-STU | TN_SUCRE ORIENTAL-COGUA TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | CENTRO OPERACIONAL COGUA |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | CENTRO | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D02 | 10010832 | INT INSPECCIÓN SPC CO DINA | INT INSPECCIÓN SPC CO DINA | 1300012994 | ANODOS DE SACRIFICIO | D02CONTR | TGIS-3SOC-GUDND02-TRONCA-GUD-STU | TN_GUD TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | CENTRO OPERACIONAL DINA |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | SUR | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D02 | 10010833 | INT INSPECCIÓN SPC CO GUALANDAY | INT INSPECCIÓN SPC CO GUALANDAY | 1300012995 | ANODOS DE SACRIFICIO | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-TRONCA-MAG-STU | TN_MARIQUITA-GUALANDAY TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | CENTRO OPERACIONAL GUALANDAY |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | SUR | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D02 | 10010831 | INT INSPECCIÓN SPC CO MARIQUITA | INT INSPECCIÓN SPC CO MARIQUITA | 1300012993 | ANODOS DE SACRIFICIO | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-TRONCA-MAG-STU | TN_MARIQUITA-GUALANDAY TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | CENTRO OPERACIONAL MARIQUITA |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | SUR | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D04 | 10015497 | INT INSPECCIÓN SPC CO TERMOCOA | INT INSPECCIÓN SPC CO TERMOCOA | 1300013008 | ANODOS DE SACRIFICIO | D04CONTR | TGIS-3CEN-APTED04-COTERM | CENTRO OPERACIONAL TERMOCOA | ESTACIONES | Z34 |  | Centro Operacional Termocoa |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D02 | 10008316 | INT-CE M.POT CHICORAL PK 421+240 D02 | INT-CE PAP CHICORAL PK 421+240 D02 | 1300012851 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-CHI-STU | RM_CHI TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Chicoral PK 421+240 | Ramal | 0.1 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008613 | INT-CE M.POT CIRCASIA (PK 7+641) D07 | INT-CE PAP CIRCASIA (PK 7+641) D07 | 1300012785 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CIR | RAMAL CIRCASIA | TINT-PAP | Z34 |  | Circasia (PK 7+641) | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D04 | 10008384 | INT-CE M.POT CIUDAD PORFÍA D04 | INT-CE CIPS CIUDAD PORFÍA D04 | 1300009300 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D04CONTR | TGIS-3CEN-APTED04-RAMALT-CPO | RAMAL CIUDAD PORFIA | TINTCIPS | Z34 |  | Ciudad Porfía PK 34+142 | Ramal | 0.01 |  | 833000 | 8330 | 9912.7 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2024
D04 | 10008384 | INT-CE M.POT CIUDAD PORFÍA D04 | INT-CE PAP CIUDAD PORFÍA PK 34+142 D04 | 1300009301 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D04CONTR | TGIS-3CEN-APTED04-RAMALT-CPO | RAMAL CIUDAD PORFIA | TINT-PAP | Z34 | 10008384 | Ciudad Porfía PK 34+142 | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015449 | INT INSP CUPONES CUCUNUBA D03 | INT INSP CUPONES CUCUNUBA | 1300013003 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-CUB-STU | RM_CUCUNUBA TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Cucunuba PK 80+110 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D02 | 10008340 | INT-CE M.POT DOIMA PK 390+025 D02 | INT-CE PAP DOIMA PK 390+025 D02 | 1300012870 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-DOI-STU | RM_DOI TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Doima PK 390+025 | Ramal | 1 | 5 | 215600 | 1078000 | 1282820 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008628 | INT-CE M.POT EDS BUGA CAÑADUZAL D08 | INT-CE PAP EDS BUGA CAÑADUZAL D08 | 1300012978 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GCC | RAMAL BUGA GTM TRASMOVIL | TINT-PAP | Z34 |  | EDS Buga Cañaduzal | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008630 | INT-CE M.POT EDS BUGA GAZEL D08 | INT-CE PAP EDS BUGA GAZEL D08 | 1300012980 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-BGZ | RAMAL BUGA GAZEL | TINT-PAP | Z34 |  | EDS Buga Gazel | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008627 | INT-CE M.POT BUGA GNI D08 | INT-CE PAP BUGA GNI D08 | 1300012977 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GNI | RAMAL BUGA GNI | TINT-PAP | Z34 |  | EDS Buga Guadalajara | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008629 | INT-CE M.POT EDS TOTAL GAS D08 | INT-CE PAP EDS TOTAL GAS D08 | 1300012979 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TGA | RAMAL BUGA TOTAL GAS | TINT-PAP | Z34 |  | EDS Total Gas | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008634 | INT-CE M.POT EL CERRITO PK 4+721 D08 | INT-CE PAP EL CERRITO PK 4+721 D08 | 1300012982 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-CER-STU | RM_CER TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | El Cerrito PK 4+721 | Ramal | 4.721 | 5 | 215600 | 1078000 | 1282820 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008321 | INT-CE M.POT EL PRADO (16+000) D02 | INT-CE PAP EL PRADO (16+000) D02 | 1300012856 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-EPR | RAMAL EL PRADO | TINT-PAP | Z34 |  | El Prado (16+000) | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D04 | 10015495 | INT INSPECCIÓN SPC EST EC PARATEBUENO | INT INSPECCIÓN SPC EST EC PARATEBUENO | 1300012820 | ANODOS DE SACRIFICIO | D04CONTR | TGIS-3CEN-65APD04-RAMALT-PAR-STU | RM_PAR TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | Estación EC Paratebueno |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015492 | INT INSPECCIÓN SPC EST EC SABANA | INT INSPECCIÓN SPC EST EC SABANA | 1300013005 | ANODOS DE SACRIFICIO | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-TRONCA-SCO-STU | TN_SUCRE ORIENTAL-COGUA TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | Estación EC Sabana |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | CENTRO | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D04 | 10015496 | INT INSPECCIÓN SPC EST EC VILLAVICENCIO | INT INSPECCIÓN SPC EST EC VILLAVICENCIO | 1300013007 | ANODOS DE SACRIFICIO | D04CONTR | TGIS-3CEN-APVID04-RAMALT-VIL-STU | RM_VIL TUBERIAS | ESTACIONES | Z34 |  | Estación EC Villavicencio |  | 1 |  | 6000000 | 6000000 | 7140000 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008609 | INT-CE M.POT FILANDIA PK 17+602 D07 | INT-CE PAP FILANDIA PK 17+602 D07 | 1300012784 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-FIL-STU | RM_FIL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Filandia PK 17+602 | Ramal | 23.31 | 25 | 215600 | 5390000 | 6414100 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008639 | INT-CE M.POT FLORIDA D08 | INT-CE PAP FLORIDA D08 | 1300012984 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-FLO-STU | RM_FLO TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Florida | Ramal | 5.052 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015406 | INT INSP CUPONES FUQUENE PK 61+554 | 1300008173 | 1300013000 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-FUQ-STU | RM_FUQUENE TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Fúquene PK 61+554 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D04 | 10008163 | INT-CE REV GASODUCTO DEL ARIARI D04 | INT-CE REV GASODUCTO DEL ARIARI D04 | 1300012836 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D04CONTR | TGIS-3CEN-ARIAD04-TRONCA-ARI-STU | TN_GASODUCTO ARIARI TUBERIAS | TINT-REV | Z34 |  | Gasoducto del Ariari | Troncal | 60.289 | 70 | 840000 | 50642760 | 60264884.4 | SUR | CENTRO | 2025-07-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D08 | 10008635 | INT-CE M.POT GINEBRA D08 | INT-CE PAP GINEBRA D08 | 1300012983 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GIN-STU | RM_GIN TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008635 | Ginebra | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008635 | INT-CE M.POT GINEBRA D08 | INT-CE CIPS GINEBRA D08 | 1300011002 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GIN-STU | RM_GIN TUBERIAS | TINTCIPS | Z34 |  | Ginebra | Ramal | 8.175 |  | 833000 | 6809775 | 8103632.25 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D08 | 10008633 | INT-CE M.POT GUACARÍ PK 306+081 D08 | INT-CE PAP GUACARÍ PK 306+081 D08 | 1300012981 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GUA-STU | RM_GUA TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Guacarí PK 306+081 | Ramal | 0.172 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008314 | INT-CE M.POT GUALANDAY D02 | INT-CE PAP GUALANDAY D02 | 1300012849 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-GLD | RAMAL GUALANDAY | TINT-PAP | Z34 |  | Gualanday | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008313 | INT-CE M.POT GUALANDAY - GUASIMAL D02 | INT-CE PAP GUALANDAY - GUASIMAL D02 | 1300012848 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-TRONCA-GUG-STU | TN_GUALANDAY-GUASIMAL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Gualanday - Guasimal | Troncal | 88.112 | 89 | 215600 | 19188400 | 22834196 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008317 | INT-CE M.POT GUAMO PK 440+325 D02 | INT-CE PAP GUAMO PK 440+325 D02 | 1300012852 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-GMO-STU | RM_GMO TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Guamo PK 440+325 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008324 | INT-CE M.POT GUASIMAL - DINA D02 | INT-CE PAP GUASIMAL - DINA D02 | 1300012858 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GUDND02-TRONCA-GUD-STU | TN_GUD TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Guasimal - Dina | Troncal | 60.473 | 60 | 215600 | 12936000 | 15393840 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015450 | INT INSP CUPONES GUATANCUY | INT INSP CUPONES GUATANCUY | 1300013004 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-GUA-STU | RM_GUATANCUY TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Guatancuy PK 69+347 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D02 | 10008329 | INT-CE M.POT GUAYABAL PK 313+053 D02 | INT-CE PAP GUAYABAL PK 313+053 D02 | 1300012861 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-GYV-STU | RM_GYB TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Guayabal PK 313+053 | Ramal | 0.03 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008326 | INT-CE M.POT HOCOL D02 | INT-CE PAP HOCOL D02 | 1300012859 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GUDND02-RAMALT-HOC | RAMAL HOCOL | TINT-PAP | Z34 |  | Hocol | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008328 | INT-CE M.POT HONDA PK 296+096 D02 | INT-CE PAP HONDA PK 296+096 D02 | 1300012860 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-HON-STU | RM_HON TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Honda PK 296+096 | Ramal | 8.03 | 8 | 215600 | 1724800 | 2052512 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008341 | INT-CE M.POT IBAGUÉ PK 401+100 D02 | INT-CE PAP IBAGUÉ PK 401+100 D02 | 1300012871 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-IBA-STU | RM_IBA TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Ibagué PK 401+100 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D04 | 10008762 | INT-CE M.POT BASE AEREA IMPROARROZ D04 | INT-CE CIPS BASE AEREA IMPROARROZ D04 | 1300009297 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D04CONTR | TGIS-3CEN-APTED04-RAMALT-BAI | RAMAL BASE AEREA IMPROARROZ | TINTCIPS | Z34 |  | Improarroz PK 19+120 | Ramal | 0.01 |  | 833000 | 8330 | 9912.7 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2024
D08 | 10008640 | INT-CE M.POT JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | INT-CE PAP JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | 1300012985 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-JAM-STU | RM_JAM TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008640 | Jamundí PK 43+082 | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008640 | INT-CE M.POT JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | INT-CE CIPS JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | 1300011006 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-JAM-STU | RM_JAM TUBERIAS | TINTCIPS | Z34 |  | Jamundí PK 43+082 | Ramal | 43.082 |  | 833000 | 35887306 | 42705894.14 | SUR | 0 | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D08 | 10008621 | INT-CE M.POT LA PAILA PK 230+500 D08 | INT-CE PAP LA PAILA PK 230+500 D08 | 1300012806 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-PAI | RAMAL PAILA | TINT-PAP | Z34 | 10008621 | La Paila PK 230+500 | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008621 | INT-CE M.POT LA PAILA PK 230+500 D08 | INT-CE CIPS LA PAILA PK 230+500 D08 | 1300010982 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-PAI | RAMAL PAILA | TINTCIPS | Z34 |  | La Paila PK 230+500 | Ramal | 0.024 |  | 833000 | 19992 | 23790.48 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D02 | 10008336 | INT-CE M.POT LA SIERRA PK 344+310 D02 | INT-CE PAP LA SIERRA PK 344+310 D02 | 1300012866 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-SIE-STU | RM_SIE TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | La Sierra PK 344+310 | Ramal | 0.028 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008619 | INT-CE M.POT LA UNIÓN (9+217) D08 | INT-CE PAP LA UNIÓN (9+217) D08 | 1300012664 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-UNI | RAMAL LA UNION | TINT-PAP | Z34 |  | La Unión (9+217) | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008618 | INT-CE M.POT LA VICTORIA (3+032) D08 | INT-CE PAP LA VICTORIA (3+032) D08 | 1300012663 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-VIC | RAMAL LA VICTORIA | TINT-PAP | Z34 |  | La Victoria (3+032) | Ramal | 0.01 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008330 | INT-CE M.POT LÉRIDA PK 336+740 D02 | INT-CE PAP LÉRIDA PK 336+740 D02 | 1300012862 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LER-STU | RM_LER TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Lérida PK 336+740 | Ramal | 0.1 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008184 | INT-CE REV LETRAS - MARSELLA D07 | INT-CE REV LETRAS - MARSELLA D07 | 1300012837 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D07CONTR | TGIS-3SOC-LEMAD07-TRONCA-TLM-STU | TN_LETRAS-MARSELLA TUBERIAS | TINT-REV | Z34 |  | Letras - Marsella | Troncal | 67.063 | 75 | 840000 | 56332920 | 67036174.8 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D02 | 10008331 | INT-CE M.POT LÍBANO PK 341+750 D02 | INT-CE PAP LÍBANO PK 341+750 D02 | 1300012863 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LIB-STU | RM_LIB TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Líbano PK 341+750 | Ramal | 20.8 | 22 | 215600 | 4743200 | 5644408 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008616 | INT-CE M.POT LOOP ARMENIA D08 | INT-CE PAP LOOP ARMENIA D08 | 1300012661 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-LOOPTU-ARM | LOOP ARMENIA | TINT-PAP | Z34 |  | Loop Armenia | Ramal |  | 36 | 215600 | 7761600 | 9236304 | SUR | SUR | 2025-07-05 | 2025-12-01 | Finalizada | 2025-12-01 | Notificada | Acta - 1 | Acta - 2 | N/A
D07 | 10008565 | INT-CE M.POT MANIZALES (3+154) D07 | INT-CE PAP MANIZALES (3+154) D07 | 1300012972 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-MNZ-STU | RM_MNZ TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008565 | Manizales (3+154) | Ramal | 3.068 |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008196 | INT-CE M.POT MARIQUITA - GUALANDAY D02 | INT-CE PAP MARIQUITA - GUALANDAY D02 | 1300012838 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-TRONCA-MAG-STU | TN_MARIQUITA-GUALANDAY TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Mariquita - Gualanday | Troncal | 119.396 | 112 | 215600 | 24147200 | 28735168 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D07 | 10010984 | INT-CE CALIBRACION SECTOR ANOD FLEXI LET | INT-CE CALIBRACION SECTOR ANOD FLEXI LET | 1300012787 | MANTENIMIENTO A LAS CAJAS DEL SISTEMA AN | D07CONTR | TGIS-3SOC-MQLED07-TRONCA-TML-STU | TN_MARIQUITA-LETRAS TUBERIAS | Calibración Anodeflex | Z34 |  | Mariquita - Letras | Troncal | 3 |  | 10500000 | 31500000 | 37485000 | SUR | SUR | 2025-07-03 | 2025-12-01 | Finalizada | 2025-12-01 | Notificada | N/A | N/A | Acta - 2
D07 | 10009236 | INT-CE REV MARIQUITA - LETRAS D07 | INT-CE REV MARIQUITA - LETRAS D07 | 1300012991 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D07CONTR | TGIS-3SOC-MQLED07-TRONCA-TML-STU | TN_MARIQUITA-LETRAS TUBERIAS | TINT-REV | Z34 |  | Mariquita - Letras | Troncal | 67.144 | 69 | 840000 | 56400960 | 67117142.4 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D02 | 10008347 | INT-CE M.POT MARIQUITA PK 293+100 D02 | INT-CE PAP MARIQUITA PK 293+100 D02 | 1300012873 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-MRQ | RAMAL MARIQUITA | TINT-PAP | Z34 |  | Mariquita PK 293+100 | Ramal | 0.03 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008263 | INT-CE M.POT MONTAÑUELO - GUALANDAY D02 | INT-CE PAP MONTAÑUELO - GUALANDAY D02 | 1300012845 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-MTN | RAMAL MONTAÑUELO | TINT-PAP | Z34 |  | Montañuelo - Gualanday | Ramal | 36.237 | 39 | 215600 | 8408400 | 10005996 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008607 | INT-CE M.POT MONTENEGRO PK 9+487 D07 | INT-CE PAP MONTENEGRO PK 9+487 D07 | 1300012782 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-MON-STU | RM_MON TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Montenegro PK 9+487 | Ramal | 9.267 | 10 | 215600 | 2156000 | 2565640 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D01 | 10009262 | INT-CE REV MORICHE PK 154+700 D01 | INT-CE REV MORICHE PK 154+700 D01 | 1300012992 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D01CONTR | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-MOR | RAMAL MORICHE | TINT-REV | Z34 |  | Moriche PK 154+700 | Ramal | 0.4 | 1 | 840000 | 336000 | 399840 | SUR | NORTE | 2025-07-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D02 | 10008323 | INT-CE M.POT NATAGAIMA PK 493+100 D02 | INT-CE PAP NATAGAIMA PK 493+100 D02 | 1300012857 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-NAT-STU | RM_NAT TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Natagaima PK 493+100 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015409 | INT INSP CUPONES NEMOCOM PK 107+254 | INT INSP CUPONES NEMOCOM PK 107+254 | 1300013002 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-NEM-STU | RM_NEMOCON TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Nemocón PK 107+254 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D08 | 10008216 | INT-CE M.POT OBANDO - TULUÁ D08 | INT-CE PAP OBANDO - TULUÁ D08 | 1300012655 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-TRONCA-TOT-STU | TN_OBANDO-TULUA TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008216 | Obando - Tuluá | Troncal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-07-05 | 2025-11-01 | Finalizada | 2025-11-27 | Notificada | PAP sin $ | PAP sin $ | PAP sin $
D08 | 10008216 | INT-CE M.POT OBANDO - TULUÁ D08 | INT-CE CIPS OBANDO - TULUÁ D08 | 1300010882 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-TRONCA-TOT-STU | TN_OBANDO-TULUA TUBERIAS | TINTCIPS | Z34 |  | Obando - Tuluá | Troncal | 69.169 |  | 833000 | 57617777 | 68565154.63 | SUR | 0 | 2025-07-05 | 2025-11-01 | Finalizada | 2025-11-27 | Notificada | Acta - 1 | Acta - 2 | N/A
D02 | 10008339 | INT-CE M.POT PIEDRAS PK 371+600 D02 | INT-CE PAP PIEDRAS PK 371+600 D02 | 1300012869 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-PIE-STU | RM_PIE TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Piedras PK 371+600 | Ramal | 8.65 | 10 | 215600 | 2156000 | 2565640 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008217 | INT-CE M.POT PRADERA D08 | INT-CE PAP PRADERA PK 37+422 D08 | 1300012843 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-PRD-STU | RM-PRD TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008217 | Pradera PK 37+422 | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008217 | INT-CE CIPS PRADERA PK 37+422 D08 | INT-CE CIPS PRADERA PK 37+422 D08 | 1300010884 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-PRD-STU | RM-PRD TUBERIAS | TINTCIPS | Z34 |  | Pradera PK 37+422 | Ramal | 37.422 |  | 833000 | 31172526 | 37095305.94 | SUR | 0 | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2024
D02 | 10008195 | INT-CE M.POT PTO SALGAR-MARIQUITA D02 | INT-CE PAP PTO SALGAR-MARIQUITA D02 | 1300011994 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3NRT-PSMQD01-TRONCA-PGU-STU | TN_PSALGAR-GUARINONCTO TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Puerto Salgar - Mariquita | Troncal | 46.9 | 58 | 215600 | 12504800 | 14880712 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008320 | INT-CE M.POT PURIFICACIÓN D02 | INT-CE PAP PURIFICACIÓN D02 | 1300012855 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-PUR-STU | RM_PUR TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Purificación | Ramal | 2.5 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008608 | INT-CE M.POT QUIMBAYA PK 7+850 D07 | INT-CE PAP QUIMBAYA PK 7+850 D07 | 1300012783 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-QUI-STU | RM_QUI TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Quimbaya PK 7+850 | Ramal | 3.021 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008617 | INT-CE M.POT ROLDANILLO PK 206+545 D08 | INT-CE PAP ROLDANILLO PK 206+545 D08 | 1300012662 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-ROL-STU | RM_ROL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Roldanillo PK 206+545 | Ramal | 23.927 | 24 | 215600 | 5174400 | 6157536 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008318 | INT-CE M.POT SALDAÑA A PK 454+870 D02 | INT-CE PAP SALDAÑA A PK 454+870 D02 | 1300012853 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-SAA-STU | RM_SAA TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Saldaña A PK 454+870 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008319 | INT-CE M.POT SALDAÑA B PK 458+345 D02 | INT-CE PAP SALDAÑA B PK 458+345 D02 | 1300012854 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-SAB-STU | RM_SAB TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Saldaña B PK 458+345 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10008614 | INT-CE M.POT SALENTO PK 15+921 D07 | INT-CE PAP SALENTO PK 15+921 D07 | 1300012786 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-SAL-STU | RM_SAL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Salento PK 15+921 | Ramal | 15.774 | 17 | 215600 | 3665200 | 4361588 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008315 | INT-CE M.POT SAN LUIS D02 | INT-CE PAP SAN LUIS D02 | 1300012850 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-SNL-STU | RM_SNL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | San Luis | Ramal | 0.783 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008623 | INT-CE M.POT SAN PEDRO PK 277+111 D08 | INT-CE PAP SAN PEDRO PK 277+111 D08 | 1300012975 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-SAN-STU | RM_SAN TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | San Pedro PK 277+111 | Ramal | 1.113 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D01 | 10008287 | INT-CE M.POT SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | INT-CE PAP SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | 1300011874 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | TGIS-3NRT-SBVSD01-TRONCA-SEV-STU | TN_SEBASTOPOL-VASCONIA TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Sebastopol - Vasconia | Troncal | 59.8 | 66 | 215600 | 14229600 | 16933224 | SUR | NORTE | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D03 | 10008366 | INT-CE M.POT SENERGY PK 114+080 D03 | INT-CE PAP SENERGY PK 114+080 D03 | 1300009590 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-SNG-STU | RM_SENERGY TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008366 | Senergy PK 114+080 | Ramal |  |  |  |  | 0 | SUR | CENTRO | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008602 | INT-CE M.POT SEVILLA ((12+270)) D07 | INT-CE PAP SEVILLA ((12+270)) D07 | 1300012660 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID08-RAMALT-SEV-STU | RM_SEV TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Sevilla ((12+270)) | Ramal | 13.921 | 16 | 215600 | 3449600 | 4105024 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015404 | INT INSP CUPONES SIMIJACA PK 45+311 | INT INSP CUPONES SIMIJACA PK 45+311 | 1300012998 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-SMJ-STU | RM_SIMIJACA TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Simijaca PK 45+311 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D03 | 10015405 | INT INSP CUPONES SUSA PK 52+359 | INT INSP CUPONES SUSA PK 52+359 | 1300012999 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-SUS-STU | RM_SUSA TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Susa PK 52+359 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-09-03 |  | No ejecutada
D03 | 10015408 | INT INSP CUPONES SUTATAUSA (73+420) | INT INSP CUPONES SUTATAUSA (73+420) | 1300013001 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-SUT-STU | RM_SUTATAUSA TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Sutatausa (73+420) |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-08-03 |  | No ejecutada
D07 | 10008605 | INT-CE M.POT TEBAIDA PK 37+548 D07 | INT-CE PAP TEBAIDA PK 37+548 D07 | 1300012780 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-TEB-STU | RM_TEB TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Tebaida PK 37+548 | Ramal | 2.203 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D01 | 10008995 | INT-CE REV TERMOCENTRO PK 112+747 D01 | INT-CE REV TERMOCENTRO PK 112+747 D01 | 1300012989 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D01CONTR | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-TMC | RAMAL TERMOCENTRO | TINT-REV | Z34 |  | Termocentro PK 112+747 | Ramal | 0.2 | 2 | 840000 | 168000 | 199920 | SUR | NORTE | 2025-07-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D01 | 10008288 | INT-CE M.POT TERMOCENTRO D01 | INT-CE PAP TERMOCENTRO PK 112+747 D01 | 1300011875 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-TMC | RAMAL TERMOCENTRO | TINT-PAP | Z34 |  | Termocentro PK 112+747 | Ramal | 0.2 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | NORTE | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008649 | INT-CE M.POT TERMOEMCALI D08 | INT-CE PAP TERMOEMCALI PK 340+500 D08 | 1300012987 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TEC | RAMAL TERMOEMCALI | TINT-PAP | Z34 |  | Termoemcali PK 340+500 | Ramal | 0.356 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008646 | INT-CE M.POT TERMOVALLE PK 336+404 D08 | INT-CE PAP TERMOVALLE PK 336+404 D08 | 1300012986 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TEV | RAMAL TERMOVALLE | TINT-PAP | Z34 |  | Termovalle PK 336+404 | Ramal | 0.166 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008334 | INT-CE M.POT TIERRADENTRO (13+00) D02 | INT-CE PAP TIERRADENTRO (13+00) D02 | 1300012864 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-TIE-STU | RM_TIE TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Tierradentro (13+00) | Ramal | 1 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008622 | INT-CE M.POT TULUÁ - CALÍ D08 | INT-CE PAP TULUÁ - CALÍ D08 | 1300012974 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-TRONCA-TTC-STU | TN_TULUA-CALI TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 | 10008622 | Tuluá - Calí | Troncal |  |  |  |  | 0 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D08 | 10008622 | INT-CE M.POT TULUÁ - CALÍ D08 | INT-CE CIPS TULUÁ - CALÍ D08 | 1300010984 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | TGIS-3SOC-TUCAD08-TRONCA-TTC-STU | TN_TULUA-CALI TUBERIAS | TINTCIPS | Z34 |  | Tuluá - Calí | Troncal | 75.649 |  | 833000 | 63015617 | 74988584.23 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2024
D08 | 10008597 | INT-CE M.POT TULUÁ PK 265+496 D08 | INT-CE PAP TULUÁ PK 265+496 D08 | 1300012973 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-TUL-STU | RM_TUL TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Tuluá PK 265+496 | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR | SUR | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D03 | 10015407 | INT INSP CUPONES UBATE PK73+420 | INT INSP CUPONES UBATE PK73+420 | 1300012815 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D03CONTR | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-UBA-STU | RM_UBATE TUBERIAS | TINT-CUP | Z34 |  | Ubaté PK73+420 |  | 1 |  | 1400000 | 1400000 | 1666000 | SUR | CENTRO | 2025-07-03 |  | No ejecutada
D01 | 10008307 | INT-CE M.POT VASCONIA - PTO SALGAR D01 | INT-CE PAP VASCONIA - PUERTO SALGAR D01 | 1300012032 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | TGIS-3NRT-VSPSD01-TRONCA-VAS-STU | TN_VASCONIA PTO SALGAR TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Vasconia - Puerto Salgar | Troncal | 76.015 | 90 | 215600 | 19404000 | 23090760 | SUR | NORTE | 2025-08-05 |  | No ejecutada
D02 | 10008337 | INT-CE M.POT VENADILLO PK 354+670 D02 | INT-CE PAP VENADILLO PK 354+670 D02 | 1300012867 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-VEN-STU | RM_VEN TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Venadillo PK 354+670 | Ramal | 0.02 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada
D07 | 10009235 | INT-CE REV VILLAMARÍA PK 88+348 D07 | INT-CE REV VILLAMARÍA PK 88+348 D07 | 1300012990 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | D07CONTR | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-VIL-STU | RM_VIL TUBERIAS | TINT-REV | Z34 |  | Villamaría PK 88+348 | Ramal | 3.647 | 12 | 840000 | 3063480 | 3645541.2 | SUR | SUR | 2025-09-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D08 | 10008620 | INT-CE M.POT ZARZAL PK 220+372 D08 | INT-CE PAP ZARZAL PK 220+372 D08 | 1300012805 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-ZAR-STU | RM_ZAR TUBERIAS | TINT-PAP | Z34 |  | Zarzal PK 220+372 | Ramal | 0.639 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR | SUR | 2025-07-05 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013551 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | PK 65+900 - Apiay | Troncal | 83.871 | 87 | 215600 | 18757200 | 22321068 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013541 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Acacías PK 17+00 | Ramal | 14.7 | 15 | 215600 | 3234000 | 3848460 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D02 |  |  |  | 1300013429 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Aipe PK 543+400 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-10-06 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013515 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Albania PK 17+503 | Ramal | 4.042 | 5 | 215600 | 1078000 | 1282820 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013512 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Apiay - Termocoa | Troncal | 36.97 | 37 | 215600 | 7977200 | 9492868 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013544 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Apiay - Villavicencio | Troncal | 31.885 | 34 | 215600 | 7330400 | 8723176 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013562 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Improarroz PK 19+120 | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013517 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Briceño PK 22+024 | Ramal | 0.1 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013519 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Caldas PK 41+153 | Ramal | 4.7 | 6 | 215600 | 1293600 | 1539384 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013522 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Capellanía PK 56+354 | Ramal | 0.3 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013548 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Cáqueza PK 92+900 | Ramal | 4.267 | 17 | 215600 | 3665200 | 4361588 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013550 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Chipaque PK 112+900 | Ramal | 2.982 | 14 | 215600 | 3018400 | 3591896 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013518 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Chiquinquirá PK 36+023 | Ramal | 2.39 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013540 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Ciudad Porfía PK 34+142 | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013533 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Cogua (ladrilleras) PK 114+954 | Ramal | 0.066 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013529 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Cucunuba PK 80+110 | Ramal | 1.29 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013557 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Cumaral (8+500) | Ramal | 0.037 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D02 |  |  |  | 1300013427 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Dina - Tello | Troncal | 15.64 | 15 | 215600 | 3234000 | 3848460 | SUR |  | 2025-10-06 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013528 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | EDS Ubaté | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D02 |  |  |  | 1300013428 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Fortalecillas Pk 7+611 | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-10-06 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013547 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Fosca PK 92+900 | Ramal | 3 | 14 | 215600 | 3018400 | 3591896 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013523 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Fúquene PK 61+554 | Ramal | 3.3 | 11 | 215600 | 2371600 | 2822204 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013511 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Gasoducto del Ariari | Troncal | 60.289 | 70 | 215600 | 15092000 | 17959480 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013524 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Guatancuy PK 69+347 | Ramal | 1.45 | 7 | 215600 | 1509200 | 1795948 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013545 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Guayabetal PK 62+530 | Ramal | 0.46 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013525 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Lenguazaque PK 70+500 | Ramal | 0.012 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013554 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Maya | Ramal | 0.02 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013531 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Nemocón PK 107+254 | Ramal | 4.44 | 7 | 215600 | 1509200 | 1795948 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013555 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Paratebueno PK93+100 | Ramal | 3.02 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013534 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | PK 17+500 - Sucre Oriental | Troncal | 24.5 | 37 | 215600 | 7977200 | 9492868 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013536 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Pte Guillermo - Sucre oriental | Troncal | 36.074 | 43 | 215600 | 9270800 | 11032252 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013546 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Quetame PK 79+350 | Ramal | 3.106 | 15 | 215600 | 3234000 | 3848460 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013556 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Restrepo PK 128+200 | Ramal | 17 | 19 | 215600 | 4096400 | 4874716 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013532 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Senergy PK 114+080 | Ramal | 0.041 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013520 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Simijaca PK 45+311 | Ramal | 4.45 | 5 | 215600 | 1078000 | 1282820 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013535 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Sucre Oriental - Cogua | Troncal | 72.387 | 82 | 215600 | 17679200 | 21038248 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013521 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Susa PK 52+359 | Ramal | 4.01 | 5 | 215600 | 1078000 | 1282820 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013527 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Sutatausa (73+420) | Ramal | 9.267 | 10 | 215600 | 2156000 | 2565640 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013530 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Tausa PK 95+505 | Ramal | 3.064 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D02 |  |  |  | 1300013430 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Tello - Los Pinos Neiva | Troncal | 4.167 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR |  | 2025-10-06 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013516 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Tunugua (1+700) | Ramal | 1.7 | 2 | 215600 | 431200 | 513128 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D03 |  |  |  | 1300013526 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Ubaté PK73+420 | Ramal | 4.001 | 4 | 215600 | 862400 | 1026256 | SUR |  | 2025-11-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013549 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Une PK104+905 | Ramal | 0.067 | 3 | 215600 | 646800 | 769692 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013539 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Villavicencio | Ramal | 3.9 | 7 | 215600 | 1509200 | 1795948 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013542 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Villavicencio GNI | Ramal | 0.01 | 1 | 215600 | 215600 | 256564 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D04 |  |  |  | 1300013543 |  |  |  |  | TINT-PAP |  |  | Villavicencio - Usme | Troncal | 85.46 | 99 | 215600 | 21344400 | 25399836 | SUR |  | 2025-12-04 |  | No ejecutada
D07 |  |  |  | 1300013506 |  |  |  |  | TINT-REV |  |  | Armenia PK 46+265 | Ramal | 45.334 | 41 | 840000 | 38080560 | 45315866.4 | SUR |  | 2025-12-05 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
D08 |  |  |  | 1300013507 |  |  |  |  | TINT-REV |  |  | Loop Armenia | Ramal | 35.619 |  | 840000 | 29919960 | 35604752.4 | SUR |  | 2025-12-05 | 2025-11-01 | Finalizada | 2025-11-27 | Notificada | Acta - 1 | Acta - 2 | N/A
D07 |  |  |  | 1300013563 |  |  |  |  | TINT-REV |  |  | Marsella - Obando | Troncal | 59.072 | 68 | 840000 | 49620480 | 59048371.2 | SUR |  | 2025-11-04 | 2025-12-01 | Finalizada | 2025-12-01 | Notificada | N/A | N/A | Acta - 2
D08 |  |  |  | 1300013508 |  |  |  |  | TINT-REV |  |  | Obando - Tuluá | Troncal | 69.169 |  | 840000 | 58101960 | 69141332.4 | SUR |  | 2025-12-02 |  | No ejecutada |  |  | BackLog 2025
Total |  |  |  | 7 | [9 empty] | 212.194 | 145 |  | 185259417 | 220458706.23 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
D1
D2
D3
D4
D7
D8
TOTAL
Note on M2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 001+460
Note on M11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 000+540
Note on M23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 000+175
Note on M36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 000+000
Note on M45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 000+280
Note on M71: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 003+930
Note on M89: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 003+300
Note on M90: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 001+372
Note on M91: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 001+750
Note on M94: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Telmacom no ejecuto
Note on M101: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: K 003+347

## Sur_T1
Distrito | Plan mant.preventivo | Txt plan mantenim. | Descripción posición de mantenimiento | OT | operación | Texto breve operación | Puesto de trabajo | Número de toma | Paquetes vencidos | Trabajo | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Grupo hojas ruta | SUBSISTEMA | Tipo | Unidad [Km]
D08 | 10008596 | INT-CE M.POT ANDALUCÍA PK 250+165 D08 | INT-CE PAP ANDALUCÍA PK 250+165 D08 | 1300014336 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-AND-STU | RM_AND TUBERIAS | TINT-PAP | ANDALUCÍA PK 250+165 | Ramal | 0.01
D08 | 10008590 | INT-CE M.POT ANSERMANUEVO D08 | INT-CE CIPS ANSERMANUEVO D08 | 1300014377 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D08CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD08-RAMALT-ANS-STU | RM_ANS TUBERIAS | TINTCIPS | ANSERMANUEVO PK 14+059 | Ramal | 14.59
D08 | 10008590 | INT-CE M.POT ANSERMANUEVO D08 | INT-CE PAP ANSERMANUEVO PK 14+059 D08 | 1300014378 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD08-RAMALT-ANS-STU | RM_ANS TUBERIAS | TINT-PAP | ANSERMANUEVO PK 14+059 | Ramal | 0
D07 | 10008593 | INT-CE M.POT RAMAL BALBOA D07 | INT-CE CIPS RAMAL BALBOA D07 | 1300014326 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-BAL-STU | RM_BAL TUBERIAS | TINTCIPS | BALBOA PK 11+828 | Ramal | 0.01
D07 | 10008593 | INT-CE M.POT RAMAL BALBOA D07 | INT-CE PAP RAMAL BALBOA ((11+828)) D07 | 1300014327 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-BAL-STU | RM_BAL TUBERIAS | TINT-PAP | BALBOA PK 11+828 | Ramal | 0
D08 | 10008626 | INT-CE M.POT BUGA PK 286+843 D08 | INT-CE PAP BUGA PK 286+843 D08 | 1300014319 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-BUG-STU | RM_BUG TUBERIAS | TINT-PAP | BUGA PK 286+843 | Ramal | 0.65
D08 | 10008627 | INT-CE M.POT BUGA GNI D08 | INT-CE PAP BUGA GNI D08 | 1300014320 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GNI | RAMAL BUGA GNI | TINT-PAP | BUGA GNI | Ramal | 0.01
D08 | 10008595 | INT-CE M.POT BUGALAGRANDE D08 | INT-CE PAP BUGALAGRANDE PK 244+127 D08 | 1300014332 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-BLG-STU | RM_BLG TUBERIAS | TINT-PAP | BUGA LA GRANDE PK 244+127 | Ramal | 0.034
D07 | 10008606 | INT-CE M.POT CALARCÁ PK 46+265 D07 | INT-CE CIPS CALARCÁ PK 46+265 D07 | 1300014344 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CLR-STU | RM_CLR TUBERIAS | TINTCIPS | CALARCÁ PK 46+265 | Ramal | 12.261
D07 | 10008606 | INT-CE M.POT CALARCÁ PK 46+265 D07 | INT-CE PAP CALARCÁ PK 46+265 D07 | 1300014405 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CLR-STU | RM_CLR TUBERIAS | TINT-PAP | CALARCÁ PK 46+265 | Ramal | 0
D07 | 10010985 | INT-CE CALIB SECTOR ANOD FLEXI VILLA MAR | INT-CE CALIB SECTOR ANOD FLEXI VILLA MAR | 1300014222 |  | MANTENIMIENTO A LAS CAJAS DEL SISTEMA AN | D07CONTR | 7 | 12 | 0.5 | TGIS-3SOC-MAOBD07-TRONCA-TMO-STU | TN_MARSELLA-OBANDO TUBERIAS | TINT-AFL | CALIB SECTOR ANOD FLEXI VILLA MARIA | Troncal | 3
D07 | 10010984 | INT-CE CALIBRACION SECTOR ANOD FLEXI LET | INT-CE CALIBRACION SECTOR ANOD FLEXI LET | 1300014221 |  | MANTENIMIENTO A LAS CAJAS DEL SISTEMA AN | D07CONTR | 7 | 6M | 0.5 | TGIS-3SOC-MQLED07-TRONCA-TML-STU | TN_MARIQUITA-LETRAS TUBERIAS | TINT-AFL | CALIBRACION SECTOR ANOD FLEXI LETRAS | Troncal | 3
D08 | 10008215 | INT-CE M.POT CARTAGO PK 174+067 D08 | INT-CE PAP CARTAGO PK 174+067 D08 | 1300014392 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD08-RAMALT-CAR-STU | RM_CAR TUBERIAS | TINT-PAP | CARTAGO PK 174+067 | Ramal | 4.065
D07 | 10008571 | INT-CE M.POT RAMAL CHINCHINÁ D07 | INT-CE PAP RAMAL CHINCHINÁ D07 | 1300014391 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-CHI-STU | RM_CHI TUBERIAS | TINT-PAP | CHINCHINÁ | Ramal | 4.124
D02 | 10015447 | INT INSP CUPONES DOIMA D02 | INT INSP CUPONES DOIMA D02 | 1300014370 |  | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D02CONTR | 3 | 12 | 8 | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-DOI-STU | RM_DOI TUBERIAS | TINT-CUP | DOIMA | Ramal | 1
D07 | 10008573 | INT-CE M.POT DOS QUEBRADAS D07 | INT-CE PAP DOS QUEBRADAS D07 | 1300014394 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-DOQ-STU | RM_DOQ TUBERIAS | TINT-PAP | DOS QUEBRADAS | Ramal | 16.848
D08 | 10008628 | INT-CE M.POT EDS BUGA CAÑADUZAL D08 | INT-CE PAP EDS BUGA CAÑADUZAL D08 | 1300014324 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GCC | RAMAL BUGA GTM TRASMOVIL | TINT-PAP | EDS BUGA CAÑADUZAL | Ramal | 0.01
D08 | 10008630 | INT-CE M.POT EDS BUGA GAZEL D08 | INT-CE PAP EDS BUGA GAZEL D08 | 1300014390 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-BGZ | RAMAL BUGA GAZEL | TINT-PAP | EDS BUGA GAZEL | Ramal | 0.01
D07 | 10008594 | INT-CE M.POT EDS PUERTO CALDAS D07 | INT-CE PAP EDS PUERTO CALDAS D07 | 1300014330 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-PCA | RAMAL EDS PUERTO CALDAS | TINT-PAP | EDS PUERTO CALDAS | Ramal | 0.01
D08 | 10008629 | INT-CE M.POT EDS TOTAL GAS D08 | INT-CE PAP EDS TOTAL GAS D08 | 1300014386 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TGA | RAMAL BUGA TOTAL GAS | TINT-PAP | EDS TOTAL GAS | Ramal | 0.01
D07 | 10008609 | INT-CE M.POT FILANDIA PK 17+602 D07 | INT-CE CIPS FILANDIA PK 17+602 D07 | 1300014411 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-FIL-STU | RM_FIL TUBERIAS | TINTCIPS | FILANDIA PK 17+602 | Ramal | 23.31
D07 | 10008609 | INT-CE M.POT FILANDIA PK 17+602 D07 | INT-CE PAP FILANDIA PK 17+602 D07 | 1300014412 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-FIL-STU | RM_FIL TUBERIAS | TINT-PAP | FILANDIA PK 17+602 | Ramal | 0
D07 | 10008582 | INT-CE M.POT FRESNO PK19+140 D07 | INT-CE PAP FRESNO PK19+140 D07 | 1300014356 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 3 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-FRE-STU | RM_FRE TUBERIAS | TINT-PAP | FRESNO PK19+140 | Ramal | 4.214
D08 | 10008633 | INT-CE M.POT GUACARÍ PK 306+081 D08 | INT-CE PAP GUACARÍ PK 306+081 D08 | 1300014393 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GUA-STU | RM_GUA TUBERIAS | TINT-PAP | GUACARÍ PK 306+081 | Ramal | 0.172
D07 | 10008586 | INT-CE M.POT RAMAL HERVEO D07 | INT-CE PAP RAMAL HERVEO PK 50+978 D07 | 1300014362 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 3 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-HER-STU | RM_HER TUBERIAS | TINT-PAP | HERVEO PK 50+978 | Ramal | 10.413
D02 | 10015444 | INT INSP CUPONES HONDA | INT INSP CUPONES HONDA | 1300014380 |  | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D02CONTR | 3 | 12 | 8 | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-HON-STU | RM_HON TUBERIAS | TINT-CUP | HONDA | Ramal | 1
D07 | 10008214 | INT-CE M.POT LA CELIA (22+706) D07 | INT-CE CIPS LA CELIA (22+706) D07 | 1300014388 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-CEL-STU | RM_CEL TUBERIAS | TINTCIPS | LA CELIA (22+706) | Ramal | 22.706
D07 | 10008214 | INT-CE M.POT LA CELIA (22+706) D07 | INT-CE PAP LA CELIA (22+706) D07 | 1300014389 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-CEL-STU | RM_CEL TUBERIAS | TINT-PAP | LA CELIA (22+706) | Ramal | 0
D01 | 10008344 | INT-CE M.POT LA DORADA (9+600) D02 | INT-CE CIPS LA DORADA (9+600) D02 | 1300014796 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D02CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-PSMQD01-RAMALT-DOR-STU | RM_DOR TUBERIAS | TINTCIPS | LA DORADA (9+600) | Ramal | 0.8
D02 | 10008344 | INT-CE M.POT LA DORADA (9+600) D02 | INT-CE PAP LA DORADA (9+600) D02 | 1300014351 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-PSMQD01-RAMALT-DOR-STU | RM_DOR TUBERIAS | TINT-PAP | LA DORADA (9+600) | Ramal | 0
D08 | 10008621 | INT-CE M.POT LA PAILA PK 230+500 D08 | INT-CE PAP LA PAILA PK 230+500 D08 | 1300014316 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-PAI | RAMAL PAILA | TINT-PAP | LA PAILA PK 230+500 | Ramal | 0
D08 | 10008619 | INT-CE M.POT LA UNIÓN (9+217) D08 | INT-CE PAP LA UNIÓN (9+217) D08 | 1300014310 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-UNI | RAMAL LA UNION | TINT-PAP | LA UNIÓN (9+217) | Ramal | 0.01
D08 | 10008618 | INT-CE M.POT LA VICTORIA (3+032) D08 | INT-CE PAP LA VICTORIA (3+032) D08 | 1300014305 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-VIC | RAMAL LA VICTORIA | TINT-PAP | LA VICTORIA (3+032) | Ramal | 0.01
D02 | 10008346 | INT-CE M.POT LA VICTORIA D02 | INT-CE CIPS LA VICTORIA D02 | 1300014354 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D02CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-VIC-STU | RM_VIC TUBERIAS | TINTCIPS | LA VICTORIA PK 281+800 | Ramal | 9.05
D02 | 10008346 | INT-CE M.POT LA VICTORIA D02 | INT-CE PAP LA VICTORIA PK 281+800 D02 | 1300014355 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-VIC-STU | RM_VIC TUBERIAS | TINT-PAP | LA VICTORIA PK 281+800 | Ramal | 0
D07 | 10008589 | INT-CE M.POT LA VIRGINIA D07 | INT-CE CIPS LA VIRGINIA D07 | 1300014371 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-VIR-STU | RM_VIR TUBERIAS | TINTCIPS | LA VIRGINIA PK 158+678 | Ramal | 17.568
D07 | 10008589 | INT-CE M.POT LA VIRGINIA D07 | INT-CE PAP LA VIRGINIA PK 158+678 D07 | 1300014372 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-VIR-STU | RM_VIR TUBERIAS | TINT-PAP | LA VIRGINIA PK 158+678 | Ramal | 0
D07 | 10008211 | INT-CE M.POT LETRAS - MARSELLA D07 | INT-CE PAP LETRAS - MARSELLA D07 | 1300014321 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-TRONCA-TLM-STU | TN_LETRAS-MARSELLA TUBERIAS | TINT-PAP | LETRAS - MARSELLA | Troncal | 67.063
D02 | 10015445 | INT INSP CUPONES LIBANO D02 | INT INSP CUPONES LIBANO D02 | 1300014381 |  | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D02CONTR | 3 | 12 | 8 | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LIB-STU | RM_LIB TUBERIAS | TINT-CUP | LIBANO | Ramal | 2
D07 | 10008565 | INT-CE M.POT MANIZALES (3+154) D07 | INT-CE PAP MANIZALES (3+154) D07 | 1300014385 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-MNZ-STU | RM_MNZ TUBERIAS | TINT-PAP | MANIZALES (3+154) | Ramal | 3.068
D07 | 10008583 | INT-CE M.POT MANZANARES PK 24+044 D07 | INT-CE PAP MANZANARES PK 24+044 D07 | 1300014359 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 3 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-MAZ-STU | RM_MAZ TUBERIAS | TINT-PAP | MANZANARES PK 24+044 | Ramal | 19.247
D07 | 10008581 | INT-CE M.POT MARIQUITA - LETRAS D07 | INT-CE PAP MARIQUITA - LETRAS D07 | 1300014353 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 3 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MQLED07-TRONCA-TML-STU | TN_MARIQUITA-LETRAS TUBERIAS | TINT-PAP | MARIQUITA - LETRAS | Troncal | 67.144
D02 | 10008347 | INT-CE M.POT MARIQUITA PK 293+100 D02 | INT-CE CIPS MARIQUITA PK 293+100 D02 | 1300014358 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D02CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-MRQ | RAMAL MARIQUITA | TINTCIPS | MARIQUITA PK 293+100 | Ramal | 0.03
D02 | 10008347 | INT-CE M.POT MARIQUITA PK 293+100 D02 | INT-CE PAP MARIQUITA PK 293+100 D02 | 1300014361 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-MRQ | RAMAL MARIQUITA | TINT-PAP | MARIQUITA PK 293+100 | Ramal | 0
D07 | 10008587 | INT-CE M.POT MARSELLA - OBANDO D07 | INT-CE PAP MARSELLA - OBANDO D07 | 1300014366 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-TRONCA-TMO-STU | TN_MARSELLA-OBANDO TUBERIAS | TINT-PAP | MARSELLA - OBANDO | Troncal | 59.072
D07 | 10008213 | INT-CE M.POT MARSELLA PK 136+017 D07 | INT-CE PAP MARSELLA PK 136+017 D07 | 1300014323 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-MAR-STU | RM_MAR TUBERIAS | TINT-PAP | MARSELLA PK 136+017 | Ramal | 6.877
D01 | 10008291 | INT-CE M.POT MORICHE PK 154+700 D01 | INT-CE CIPS MORICHE PK 154+700 D01 | 1300014196 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 5 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-MOR | RAMAL MORICHE | TINTCIPS | MORICHE PK 154+700 | Ramal | 0.4
D01 | 10008291 | INT-CE M.POT MORICHE PK 154+700 D01 | INT-CE PAP MORICHE PK 154+700 D01 | 1300014197 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-MOR | RAMAL MORICHE | TINT-PAP | MORICHE PK 154+700 | Ramal | 0
D07 | 10008563 | INT-CE M.POT NEIRA PK 81+146 D07 | INT-CE PAP NEIRA PK 81+146 D07 | 1300014322 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-NEI-STU | RM_NEI TUBERIAS | TINT-PAP | NEIRA PK 81+146 | Ramal | 21.287
D08 | 10008216 | INT-CE M.POT OBANDO - TULUÁ D08 | INT-CE PAP OBANDO - TULUÁ D08 | 1300014395 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-TRONCA-TOT-STU | TN_OBANDO-TULUA TUBERIAS | TINT-PAP | OBANDO - TULUÁ | Troncal | 69.169
D07 | 10008579 | INT-CE M.POT PALESTINA PK 107+608 D07 | INT-CE PAP PALESTINA PK 107+608 D07 | 1300014350 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-PAL-STU | RM_PALTUBERIAS | TINT-PAP | PALESTINA PK 107+608 | Ramal | 2.007
D07 | 10008588 | INT-CE M.POT PEREIRA PK 153+406 D07 | INT-CE PAP PEREIRA PK 153+406 D07 | 1300014368 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-PER-STU | RM_PER TUBERIAS | TINT-PAP | PEREIRA PK 153+406 | Ramal | 4.416
D02 | 10008195 | INT-CE M.POT PTO SALGAR-MARIQUITA D02 | INT-CE PAP PTO SALGAR-MARIQUITA D02 | 1300014311 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D02CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-PSMQD01-TRONCA-PGU-STU | TN_PSALGAR-GUARINONCTO TUBERIAS | TINT-PAP | PTO SALGAR-MARIQUITA | Troncal | 46.9
D01 | 10008308 | INT-CE M.POT PUERTO BOYACÁ D01 | INT-CE CIPS PUERTO BOYACÁ D01 | 1300014200 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-RAMALT-BOY | RAMAL PUERTO BOYACA | TINTCIPS | PUERTO BOYACÁ PK179+276 | Ramal | 0.6
D01 | 10008308 | INT-CE M.POT PUERTO BOYACÁ D01 | INT-CE PAP PUERTO BOYACÁ PK179+276 D01 | 1300014201 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-RAMALT-BOY | RAMAL PUERTO BOYACA | TINT-PAP | PUERTO BOYACÁ PK179+276 | Ramal | 0
D01 | 10008309 | INT-CE M.POT PUERTO SALGAR D01 | INT-CE CIPS PUERTO SALGAR D01 | 1300014202 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-RAMALT-PTS | RAMAL_PUERTO SALGAR | TINTCIPS | PUERTO SALGAR | Ramal | 0.01
D01 | 10008309 | INT-CE M.POT PUERTO SALGAR D01 | INT-CE PAP PUERTO SALGAR D01 | 1300014203 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-RAMALT-PTS | RAMAL_PUERTO SALGAR | TINT-PAP | PUERTO SALGAR | Ramal | 0
D01 | 10008290 | INT-CE M.POT PUERTO SERVIEZ D01 | INT-CE CIPS PUERTO SERVIEZ D01 | 1300014194 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-SER-STU | RM_SER TUBERIAS | TINTCIPS | PUERTO SERVIEZ | Ramal | 1.449
D01 | 10008290 | INT-CE M.POT PUERTO SERVIEZ D01 | INT-CE PAP PUERTO SERVIEZ D01 | 1300014195 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-SER-STU | RM_SER TUBERIAS | TINT-PAP | PUERTO SERVIEZ | Ramal | 0
D02 | 10015446 | INT INSP CUPONES PURIFICACION | INT INSP CUPONES PURIFICACION | 1300014382 |  | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | D02CONTR | 3 | 12 | 8 | TGIS-3SOC-GLGAD02-RAMALT-PUR-STU | RM_PUR TUBERIAS | TINT-CUP | PURIFICACION | Ramal | 1
D07 | 10008608 | INT-CE M.POT QUIMBAYA PK 7+850 D07 | INT-CE CIPS QUIMBAYA PK 7+850 D07 | 1300014409 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-QUI-STU | RM_QUI TUBERIAS | TINTCIPS | QUIMBAYA PK 7+850 | Ramal | 3.021
D07 | 10008608 | INT-CE M.POT QUIMBAYA PK 7+850 D07 | INT-CE PAP QUIMBAYA PK 7+850 D07 | 1300014410 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-QUI-STU | RM_QUI TUBERIAS | TINT-PAP | QUIMBAYA PK 7+850 | Ramal | 0
D07 | 10008614 | INT-CE M.POT SALENTO PK 15+921 D07 | INT-CE CIPS SALENTO PK 15+921 D07 | 1300014413 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-SAL-STU | RM_SAL TUBERIAS | TINTCIPS | SALENTO PK 15+921 | Ramal | 15.774
D07 | 10008614 | INT-CE M.POT SALENTO PK 15+921 D07 | INT-CE PAP SALENTO PK 15+921 D07 | 1300014414 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-SAL-STU | RM_SAL TUBERIAS | TINT-PAP | SALENTO PK 15+921 | Ramal | 0
D07 | 10008575 | INT-CE M.POT SANTA ROSA DE CABAL D07 | INT-CE PAP SANTA ROSA DE CABAL D07 | 1300014346 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-SRO-STU | RM_SRO TUBERIAS | TINT-PAP | SANTA ROSA DE CABAL | Ramal | 0.01
D01 | 10008287 | INT-CE M.POT SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | INT-CE CIPS SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | 1300014191 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-TRONCA-SEV-STU | TN_SEBASTOPOL-VASCONIA TUBERIAS | TINTCIPS | SEBASTOPOL - VASCONIA | Troncal | 59.8
D01 | 10008287 | INT-CE M.POT SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | INT-CE PAP SEBASTOPOL - VASCONIA D01 | 1300014192 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-TRONCA-SEV-STU | TN_SEBASTOPOL-VASCONIA TUBERIAS | TINT-PAP | SEBASTOPOL - VASCONIA | Troncal | 0
D07 | 10008605 | INT-CE M.POT TEBAIDA PK 37+548 D07 | INT-CE CIPS TEBAIDA PK 37+548 D07 | 1300014341 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D07CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-TEB-STU | RM_TEB TUBERIAS | TINTCIPS | TEBAIDA PK 37+548 | Ramal | 2.203
D07 | 10008605 | INT-CE M.POT TEBAIDA PK 37+548 D07 | INT-CE PAP TEBAIDA PK 37+548 D07 | 1300014342 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-TEB-STU | RM_TEB TUBERIAS | TINT-PAP | TEBAIDA PK 37+548 | Ramal | 0
D01 | 10008288 | INT-CE M.POT TERMOCENTRO D01 | INT-CE PAP TERMOCENTRO PK 112+747 D01 | 1300014193 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 3 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-SBVSD01-RAMALT-TMC | RAMAL TERMOCENTRO | TINT-PAP | TERMOCENTRO PK 112+747 | Ramal | 0.2
D01 | 10008343 | INT-CE M.POT TERMODORADA D01 | INT-CE CIPS TERMODORADA D01 | 1300014798 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-PSMQD01-RAMALT-TRD-STU | RM_TRD TUBERIAS | TINTCIPS | TERMODORADA PK 260+504 | Ramal | 10.7
D01 | 10008343 | INT-CE M.POT TERMODORADA D01 | INT-CE PAP TERMODORADA PK 260+504 D01 | 1300014345 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-PSMQD01-RAMALT-TRD-STU | RM_TRD TUBERIAS | TINT-PAP | TERMODORADA PK 260+504 | Ramal | 0
D08 | 10008649 | INT-CE M.POT TERMOEMCALI D08 | INT-CE PAP TERMOEMCALI PK 340+500 D08 | 1300014329 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TEC | RAMAL TERMOEMCALI | TINT-PAP | TERMOEMCALI PK 340+500 | Ramal | 0.356
D08 | 10008646 | INT-CE M.POT TERMOVALLE PK 336+404 D08 | INT-CE PAP TERMOVALLE PK 336+404 D08 | 1300014325 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 5 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-TEV | RAMAL TERMOVALLE | TINT-PAP | TERMOVALLE PK 336+404 | Ramal | 0.166
D08 | 10008597 | INT-CE M.POT TULUÁ PK 265+496 D08 | INT-CE PAP TULUÁ PK 265+496 D08 | 1300014338 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-TUL-STU | RM_TUL TUBERIAS | TINT-PAP | TULUÁ PK 265+496 | Ramal | 0.01
D01 | 10008307 | INT-CE M.POT VASCONIA - PTO SALGAR D01 | INT-CE CIPS VASCONIA - PTO SALGAR D01 | 1300014198 |  | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | D01CONTR | 4 | 36 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-TRONCA-VAS-STU | TN_VASCONIA PTO SALGAR TUBERIAS | TINTCIPS | VASCONIA - PUERTO SALGAR | Troncal | 76.015
D01 | 10008307 | INT-CE M.POT VASCONIA - PTO SALGAR D01 | INT-CE PAP VASCONIA - PUERTO SALGAR D01 | 1300014199 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D01CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3NRT-VSPSD01-TRONCA-VAS-STU | TN_VASCONIA PTO SALGAR TUBERIAS | TINT-PAP | VASCONIA - PUERTO SALGAR | Troncal | 0
D07 | 10008569 | INT-CE M.POT VILLAMARÍA PK 88+348 D07 | INT-CE PAP VILLAMARÍA PK 88+348 D07 | 1300014387 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D07CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-VIL-STU | RM_VIL TUBERIAS | TINT-PAP | VILLAMARÍA PK 88+348 | Ramal | 3.647
D08 | 10008620 | INT-CE M.POT ZARZAL PK 220+372 D08 | INT-CE PAP ZARZAL PK 220+372 D08 | 1300014313 |  | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | D08CONTR | 4 | 12 | 4 | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-ZAR-STU | RM_ZAR TUBERIAS | TINT-PAP | ZARZAL PK 220+372 | Ramal | 0.639
D04 |  |  |  | 1300009300 | [8 empty] | TINTCIPS | Ciudad Porfía PK 34+142 | Ramal | 0.01
D04 |  |  |  | 1300012836 | [8 empty] | TINT-REV | Gasoducto del Ariari | Troncal | 60.289
D08 |  |  |  | 1300011002 | [8 empty] | TINTCIPS | Ginebra | Ramal | 8.175
D04 |  |  |  | 1300009297 | [8 empty] | TINTCIPS | Improarroz PK 19+120 | Ramal | 0.01
D08 |  |  |  | 1300011006 | [8 empty] | TINTCIPS | Jamundí PK 43+082 | Ramal | 43.082
D08 |  |  |  | 1300010982 | [8 empty] | TINTCIPS | La Paila PK 230+500 | Ramal | 0.024
D07 |  |  |  | 1300012837 | [8 empty] | TINT-REV | Letras - Marsella | Troncal | 67.063
D07 |  |  |  | 1300012991 | [8 empty] | TINT-REV | Mariquita - Letras | Troncal | 67.144
D01 |  |  |  | 1300012992 | [8 empty] | TINT-REV | Moriche PK 154+700 | Ramal | 0.4
D08 |  |  |  | 1300010884 | [8 empty] | TINTCIPS | Pradera PK 37+422 | Ramal | 37.422
D01 |  |  |  | 1300012989 | [8 empty] | TINT-REV | Termocentro PK 112+747 | Ramal | 0.2
D08 |  |  |  | 1300010984 | [8 empty] | TINTCIPS | Tuluá - Calí | Troncal | 75.649
D07 |  |  |  | 1300012990 | [8 empty] | TINT-REV | Villamaría PK 88+348 | Ramal | 3.647
D07 |  |  |  | 1300013506 | [8 empty] | TINT-REV | Armenia PK 46+265 | Ramal | 45.334
D08 |  |  |  | 1300013508 | [8 empty] | TINT-REV | Obando - Tuluá | Troncal | 69.169
| 79 |  |  | 94 | [9 empty] | 94 | 94
Note on O83: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tiene OT PAP 2026
Note on O85: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tiene OT PAP 2026
Note on O86: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tiene OT PAP 2026

## Sur_T2
Distrito | Txt plan mantenim. | Descripción posición de mantenimiento | Orden | Texto breve operación | Ubicación técnica | Grupo hojas ruta | SUBSISTEMA | Tipo | Unidad [Km]
D03 | INT INSP CUPONES ALBANIA PK 17+503 | INT INSP CUPONES ALBANIA PK 17+503 | 1300015253 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-ALB-STU | TINT-CUP | ALBANIA PK 17+503 | Ramal | 1
D02 | INT-CE M.POT ALVARADO PK 371+600 D02 | INT-CE CIPS ALVARADO PK 371+600 D02 | 1300015273 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-ALV-STU | TINTCIPS | ALVARADO PK 371+600 | Ramal | 0.03
D02 | INT-CE M.POT ALVARADO PK 371+600 D02 | INT-CE PAP ALVARADO PK 371+600 D02 | 1300015274 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-ALV-STU | TINT-PAP | ALVARADO PK 371+600 | Ramal | 0
D02 | INT INSP CUPONES AMBALEMA | INT INSP CUPONES AMBALEMA | 1300015134 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-AMB-STU | TINT-CUP | AMBALEMA PK 344+300 | Ramal | 2
D02 | INT-CE M.POT AMBALEMA PK 344+300 D02 | INT-CE CIPS AMBALEMA PK 344+300 D02 | 1300015262 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-AMB-STU | TINTCIPS | AMBALEMA PK 344+300 | Ramal | 19.1
D02 | INT-CE M.POT AMBALEMA PK 344+300 D02 | INT-CE PAP AMBALEMA PK 344+300 D02 | 1300015263 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-AMB-STU | TINT-PAP | AMBALEMA PK 344+300 | Ramal | 0
D08 | INT-CE REV ANSERMANUEVO PK 14+059 D08 | INT-CE REV ANSERMANUEVO PK 14+059 D08 | 1300015226 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD08-RAMALT-ANS-STU | TINT-REV | ANSERMANUEVO PK 14+059 | Ramal | 14.59
D07 | INT-CE M.POT ARMENIA PK 46+265 D07 | INT-CE PAP ARMENIA PK 46+265 D07 | 1300015146 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-AR8-STU | TINT-PAP | ARMENIA PK 46+265 | Ramal | 45.334
D08 | INT-CE M.POT LOOP ARMENIA D08 | INT-CE PAP LOOP ARMENIA D08 | 1300015190 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-OBTUD08-LOOPTU-ARM | TINT-PAP | ARMENIA Loop | Loop | 35.619
D07 | INT-CE REV RAMAL BALBOA D07 | INT-CE REV RAMAL BALBOA D07 | 1300015229 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-BAL-STU | TINT-REV | BALBOA | Ramal | 0.01
D08 | INT-CE M.POT CAICEDONIA PK 218+846 D08 | INT-CE PAP CAICEDONIA PK 218+846 D08 | 1300015148 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-ARFID08-RAMALT-CAI-STU | TINT-PAP | CAICEDONIA PK 218+846 | Ramal | 12.27
D07 | INT-CE REV CALARCÁ PK 46+265 D07 | INT-CE REV CALARCÁ PK 46+265 D07 | 1300015184 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CLR-STU | TINT-REV | CALARCÁ PK 46+265 | Ramal | 12.261
D03 | INT INSP CUPONES CALDAS | INT INSP CUPONES CALDAS | 1300015225 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-CLD-STU | TINT-CUP | Caldas PK 41+153 | Ramal | 1
D08 | INT-CE REV CARTAGO PK 174+067 D08 | INT-CE REV CARTAGO PK 174+067 D08 | 1300015195 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD08-RAMALT-CAR-STU | TINT-REV | CARTAGO PK 174+067 | Ramal | 4.065
D02 | INT-CE M.POT CEMEX PK 402+300 D02 | INT-CE CIPS CEMEX PK 402+300 D02 | 1300015129 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-CMX | TINTCIPS | CEMEX PK 402+300 | Ramal | 0.02
D02 | INT-CE M.POT CEMEX PK 402+300 D02 | INT-CE PAP CEMEX PK 402+300 D02 | 1300015130 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-CMX | TINT-PAP | CEMEX PK 402+300 | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV RAMAL CHINCHINÁ D07 | INT-CE REV RAMAL CHINCHINÁ D07 | 1300014998 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-CHI-STU | TINT-REV | CHINCHINÁ | Ramal | 4.124
D07 | INT-CE M.POT CIRCASIA (PK 7+641) D07 | INT-CE CIPS CIRCASIA (PK 7+641) D07 | 1300015185 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CIR | TINTCIPS | CIRCASIA (PK 7+641) | Ramal | 0.01
D07 | INT-CE M.POT CIRCASIA (PK 7+641) D07 | INT-CE PAP CIRCASIA (PK 7+641) D07 | 1300015186 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CIR | TINT-PAP | CIRCASIA (PK 7+641) | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV CIRCASIA (PK 7+641) D07 | INT-CE REV CIRCASIA (PK 7+641) D07 | 1300015216 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-CIR | TINT-REV | CIRCASIA (PK 7+641) | Ramal | 0.01
D04 | INT-CE REV CUMARAL (8+500) D04 | INT-CE REV CUMARAL (8+500) D04 | 1300014369 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | RM_CUM TUBERIAS | TINT-REV | CUMARAL (8+500) | Ramal | 0.037
D02 | INT-CE M.POT DOIMA PK 390+025 D02 | INT-CE CIPS DOIMA PK 390+025 D02 | 1300015125 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-DOI-STU | TINTCIPS | DOIMA PK 390+025 | Ramal | 3.9
D02 | INT-CE M.POT DOIMA PK 390+025 D02 | INT-CE PAP DOIMA PK 390+025 D02 | 1300015126 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-DOI-STU | TINT-PAP | DOIMA PK 390+025 | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV DOS QUEBRADAS D07 | INT-CE REV DOS QUEBRADAS D07 | 1300014999 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-DOQ-STU | TINT-REV | DOS QUEBRADAS | Ramal | 16.848
D07 | INT-CE REV EDS PUERTO CALDAS D07 | INT-CE REV EDS PUERTO CALDAS D07 | 1300015230 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-PCA | TINT-REV | EDS PUERTO CALDAS | Ramal | 0.01
D08 | INT-CE M.POT EL CERRITO PK 4+721 D08 | INT-CE PAP EL CERRITO PK 4+721 D08 | 1300014981 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-CER-STU | TINT-PAP | EL CERRITO PK 4+721 | Ramal | 4.721
D07 | INT-CE REV FILANDIA PK 17+602 D07 | INT-CE REV FILANDIA PK 17+602 D07 | 1300015213 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-FIL-STU | TINT-REV | FILANDIA PK 17+602 | Ramal | 23.31
D08 | INT-CE M.POT FLORIDA D08 | INT-CE PAP FLORIDA D08 | 1300015170 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-FLO-STU | TINT-PAP | FLORIDA | Ramal | 5.052
D07 | INT-CE REV FRESNO PK19+140 D07 | INT-CE REV FRESNO PK19+140 D07 | 1300015001 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-FRE-STU | TINT-REV | FRESNO PK19+140 | Ramal | 4.214
D08 | INT-CE M.POT GINEBRA D08 | INT-CE PAP GINEBRA D08 | 1300015167 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-GIN-STU | TINT-PAP | Ginebra | Ramal | 8.175
D02 | INT-CE M.POT GUAYABAL PK 313+053 D02 | INT-CE CIPS GUAYABAL PK 313+053 D02 | 1300015222 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-GYV-STU | TINTCIPS | GUAYABAL PK 313+053 | Ramal | 0.03
D02 | INT-CE M.POT GUAYABAL PK 313+053 D02 | INT-CE PAP GUAYABAL PK 313+053 D02 | 1300015223 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-GYV-STU | TINT-PAP | GUAYABAL PK 313+053 | Ramal | 0
D02 | INT-CE M.POT HONDA PK 296+096 D02 | INT-CE CIPS HONDA PK 296+096 D02 | 1300015214 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-HON-STU | TINTCIPS | HONDA PK 296+096 | Ramal | 8.03
D02 | INT-CE M.POT HONDA PK 296+096 D02 | INT-CE PAP HONDA PK 296+096 D02 | 1300015215 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-HON-STU | TINT-PAP | HONDA PK 296+096 | Ramal | 0
D02 | INT-CE M.POT IBAGUÉ PK 401+100 D02 | INT-CE CIPS IBAGUÉ PK 401+100 D02 | 1300015127 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-IBA-STU | TINTCIPS | IBAGUÉ PK 401+100 | Ramal | 0.02
D02 | INT-CE M.POT IBAGUÉ PK 401+100 D02 | INT-CE PAP IBAGUÉ PK 401+100 D02 | 1300015128 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-IBA-STU | TINT-PAP | IBAGUÉ PK 401+100 | Ramal | 0
D08 | INT-CE M.POT JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | INT-CE PAP JAMUNDÍ PK 43+082 D08 | 1300015173 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-JAM-STU | TINT-PAP | JAMUNDÍ PK 43+082 | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV LA CELIA (22+706) D07 | INT-CE REV LA CELIA (22+706) D07 | 1300015228 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-CEL-STU | TINT-REV | LA CELIA (22+706) | Ramal | 22.706
D02 | INT-CE M.POT LA SIERRA PK 344+310 D02 | INT-CE CIPS LA SIERRA PK 344+310 D02 | 1300015266 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-SIE-STU | TINTCIPS | LA SIERRA PK 344+310 | Ramal | 0.028
D02 | INT-CE M.POT LA SIERRA PK 344+310 D02 | INT-CE PAP LA SIERRA PK 344+310 D02 | 1300015267 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-SIE-STU | TINT-PAP | LA SIERRA PK 344+310 | Ramal | 0
D02 | INT INSP CUPONES LA VICTORIA D02 | INT INSP CUPONES LA VICTORIA D02 | 1300015202 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3SOC-PSMQD02-RAMALT-VIC-STU | TINT-CUP | LA VICTORIA PK 281+800 | Ramal | 1
D07 | INT-CE REV LA VIRGINIA PK 158+678 D07 | INT-CE REV LA VIRGINIA PK 158+678 D07 | 1300015203 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-VIR-STU | TINT-REV | LA VIRGINIA PK 158+678 | Ramal | 17.568
D02 | INT-CE M.POT LÉRIDA PK 336+740 D02 | INT-CE CIPS LÉRIDA PK 336+740 D02 | 1300015248 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LER-STU | TINTCIPS | LERIDA PK 336+740 | Ramal | 0.1
D02 | INT-CE M.POT LÉRIDA PK 336+740 D02 | INT-CE PAP LÉRIDA PK 336+740 D02 | 1300015249 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LER-STU | TINT-PAP | LERIDA PK 336+740 | Ramal | 0
D02 | INT-CE M.POT LÍBANO PK 341+750 D02 | INT-CE CIPS LÍBANO PK 341+750 D02 | 1300015254 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LIB-STU | TINTCIPS | LIBANO PK 341+750 | Ramal | 20.8
D02 | INT-CE M.POT LÍBANO PK 341+750 D02 | INT-CE PAP LÍBANO PK 341+750 D02 | 1300015255 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-LIB-STU | TINT-PAP | LIBANO PK 341+750 | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV MANIZALES (3+154) D07 | INT-CE REV MANIZALES (3+154) D07 | 1300014997 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-MNZ-STU | TINT-REV | MANIZALES (3+154) | Ramal | 3.068
D07 | INT-CE REV MANZANARES PK 24+044 D07 | INT-CE REV MANZANARES PK 24+044 D07 | 1300015002 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-MAZ-STU | TINT-REV | MANZANARES PK 24+044 | Ramal | 19.247
D02 | INT-CE M.POT MARIQUITA - GUALANDAY D02 | INT-CE PAP MARIQUITA - GUALANDAY D02 | 1300015227 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-TRONCA-MAG-STU | TINT-PAP | MARIQUITA - GUALANDAY | Troncal | 119.396
D07 | INT-CE REV MARSELLA PK 136+017 D07 | INT-CE REV MARSELLA PK 136+017 D07 | 1300015004 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-MAR-STU | TINT-REV | MARSELLA PK 136+017 | Ramal | 6.877
D04 | INT-CE REV MAYA D04 | INT-CE REV MAYA D04 | 1300015252 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3CEN-65APD04-RAMALT-MAY | TINT-REV | MAYA | Ramal | 0.02
D07 | INT-CE M.POT MONTENEGRO PK 9+487 D07 | INT-CE CIPS MONTENEGRO PK 9+487 D07 | 1300015061 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-MON-STU | TINTCIPS | MONTENEGRO PK 9+487 | Ramal | 9.267
D07 | INT-CE M.POT MONTENEGRO PK 9+487 D07 | INT-CE PAP MONTENEGRO PK 9+487 D07 | 1300015062 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-ARFID07-RAMALT-MON-STU | TINT-PAP | MONTENEGRO PK 9+487 | Ramal | 0
D07 | INT-CE REV NEIRA PK 81+146 D07 | INT-CE REV NEIRA PK 81+146 D07 | 1300014995 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-NEI-STU | TINT-REV | NEIRA PK 81+146 | Ramal | 21.287
D07 | INT-CE REV PALESTINA PK 107+608 D07 | INT-CE REV PALESTINA PK 107+608 D07 | 1300014996 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-PAL-STU | TINT-REV | PALESTINA PK 107+608 | Ramal | 2.007
D04 | INT-CE REV PARATEBUENO PK93+100 D04 | INT-CE REV PARATEBUENO PK93+100 D04 | 1300015178 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3CEN-65APD04-RAMALT-PAR-STU | TINT-REV | PARATEBUENO PK93+100 | Ramal | 3.02
D07 | INT-CE REV PEREIRA PK 153+406 D07 | INT-CE REV PEREIRA PK 153+406 D07 | 1300015199 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MAOBD07-RAMALT-PER-STU | TINT-REV | PEREIRA PK 153+406 | Ramal | 4.416
D02 | INT INSP CUPONES PIEDRAS D02 | INT INSP CUPONES PIEDRAS D02 | 1300015133 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-PIE-STU | TINT-CUP | PIEDRAS PK 371+600 | Ramal | 2
D02 | INT-CE M.POT PIEDRAS PK 371+600 D02 | INT-CE CIPS PIEDRAS PK 371+600 D02 | 1300015277 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-PIE-STU | TINTCIPS | PIEDRAS PK 371+600 | Ramal | 8.65
D02 | INT-CE M.POT PIEDRAS PK 371+600 D02 | INT-CE PAP PIEDRAS PK 371+600 D02 | 1300015278 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-PIE-STU | TINT-PAP | PIEDRAS PK 371+600 | Ramal | 0
D08 | INT-CE M.POT PRADERA D08 | INT-CE PAP PRADERA PK 37+422 D08 | 1300014982 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-PRD-STU | TINT-PAP | PRADERA PK 37+422 | Ramal | 37.422
D07 | INT-CE REV RAMAL HERVEO PK 50+978 D07 | INT-CE REV RAMAL HERVEO PK 50+978 D07 | 1300015003 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-MQLED07-RAMALT-HER-STU | TINT-REV | HERVEO PK 50+978 | Ramal | 10.413
D04 | INT-CE REV RESTREPO PK 128+200 D04 | INT-CE REV RESTREPO PK 128+200 D04 | 1300015063 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3CEN-65APD04-RAMALT-RES-STU | TINT-REV | RESTREPO PK 128+200 | Ramal | 17
D08 | INT-CE M.POT ROLDANILLO PK 206+545 D08 | INT-CE PAP ROLDANILLO PK 206+545 D08 | 1300015193 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-OBTUD08-RAMALT-ROL-STU | TINT-PAP | ROLDANILLO PK 206+545 | Ramal | 23.927
D08 | INT-CE M.POT SAN PEDRO PK 277+111 D08 | INT-CE PAP SAN PEDRO PK 277+111 D08 | 1300015147 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-RAMALT-SAN-STU | TINT-PAP | SAN PEDRO PK 277+111 | Ramal | 1.113
D07 | INT-CE REV SANTA ROSA DE CABAL D07 | INT-CE REV SANTA ROSA DE CABAL D07 | 1300015000 | INSP DE RECUBRIMIENTO DCVG/ACVG/PCM | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-SRO-STU | TINT-REV | SANTA ROSA DE CABAL | Ramal | 0.01
D08 | INT-CE M.POT SEVILLA ((12+270)) D07 | INT-CE PAP SEVILLA ((12+270)) D07 | 1300015149 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-ARFID08-RAMALT-SEV-STU | TINT-PAP | SEVILLA (12+270) | Ramal | 13.921
D02 | INT INSP CUPONES TIERRADENTRO | INT INSP CUPONES TIERRADENTRO | 1300015132 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-TIE-STU | TINT-CUP | TIERRADENTRO (13+00) | Ramal | 1
D02 | INT-CE M.POT TIERRADENTRO (13+00) D02 | INT-CE CIPS TIERRADENTRO (13+00) D02 | 1300015258 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-TIE-STU | TINTCIPS | TIERRADENTRO (13+00) | Ramal | 0.67
D02 | INT-CE M.POT TIERRADENTRO (13+00) D02 | INT-CE PAP TIERRADENTRO (13+00) D02 | 1300015259 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-TIE-STU | TINT-PAP | TIERRADENTRO (13+00) | Ramal | 0
D08 | INT-CE M.POT TULUÁ - CALÍ D08 | INT-CE PAP TULUÁ - CALÍ D08 | 1300015145 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-TUCAD08-TRONCA-TTC-STU | TINT-PAP | TULUÁ - CALÍ | Troncal | 0
D03 | INT INSP CUPONES UBATE PK73+420 | INT INSP CUPONES UBATE PK73+420 | 1300015131 | RETIRO E INSTALACIÓN DE NUEVO CUPÓN | TGIS-3CEN-BLCOD03-RAMALT-UBA-STU | TINT-CUP | UBATE PK73+420 | Ramal | 1
D02 | INT-CE M.POT VENADILLO PK 354+670 D02 | INT-CE CIPS VENADILLO PK 354+670 D02 | 1300015269 | LEV PERFIL POTENCIALES PASO/PASO-CIPS | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-VEN-STU | TINTCIPS | VENADILLO PK 354+670 | Ramal | 0.02
D02 | INT-CE M.POT VENADILLO PK 354+670 D02 | INT-CE PAP VENADILLO PK 354+670 D02 | 1300015270 | INSP Y MTTO MENOR PREVENTIVO A URPC-PAP | TGIS-3SOC-MQGLD02-RAMALT-VEN-STU | TINT-PAP | VENADILLO PK 354+670 | Ramal | 0
15 OT de PAP
3 OT de PAP
58 trimestre
Note on H22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por error se le entrego OT A+

## Hoja3
TEM | DISTRITO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | SIGLA TEXT.BREVE AVISO OT | UBICACIÓN TECNICA | PK/DR | CODIGO SAP CONTRATISTA | OPEX/CAPEX | OBSERVACIONES | AVISO | OT | DIRECCION TECNICA | Observaciones | fecha entrega de OT
1 | D07 | Estudio para evaluación directa de la corrosión exterior (ECDA) - Fase 2 | INT-ECDA-FASEII-DOSQ | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-EDQ |  | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO ECDA Dosquebradas | 1300017264 | 1300014627 | YILMAR PACHECO | Sin ejecutar | 2026-01-15
Servicio de interventoria
2 | D07 | Estudio para evaluación directa de la corrosión exterior (ECDA) - Fase 2 | INT-ECDA-FASEII-PK19+140 | TGI-GAS-MACAL-MALE-RM-FRE | PK 19+140 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO ECDA Fresno | 1300017265 | 1300014628 | YILMAR PACHECO | Sin ejecutar | 2026-01-15
3 |  | Servicio de interventoria
3 | D02 | MANTENIMIENTO RECTIFICADOR DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) | INT-RECT-URPC-PA | TGIS-3SOC-MQGLD02-RECTIF-MON | PK 295+923 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC POZO AZUL | 1300017719 | 1300014970 | YILMAR PACHECO | Sin ejecutar | 2026-02-27
3 |  | SERVICIO DE INTERVENTORIA | [10 empty] | 3
4 | D07 | Mantenimiento rectificador del sistema de proteccion catodica (URPC) | INT-URPC-OBT | TGIS-3SOC-ARFID07-RECTIF-MON |  | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC MONTENEGRO | 1300017718 | 1300014843 | YILMAR PACHECO | Finalizada | 2026-02-24
3 |  | Servicio de interventoria | [10 empty] | 3
5 | D07 | INSTALACIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN | INT-INSCA-NEI | TGIS-3SOC-LEMAD07-RAMALT-NEI | PK 0+230 | 1000017169 | CAPEX | MANTENIMIENTO PUENTE ELECTRICO NEIRA PK 0+230 | 1700005654 | 1700005880 | YILMAR PACHECO | Sin ejecutar: *Pendiente finalizar la localizacion de la tuberia, al parecer esta a 4 metros de profundidad | 2026-02-27
SUMINISTRO DE TÉCNICO EN PROTECCIÓN CATÓDICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR
SOLDADURAS EXOTÉRMICAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN - SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR
INSTALACION DE CABLE
CABLE HMWPE 2AWG
CAJA DE CONEXIONES TIPO I
SERVICIO DE INTERVENTORIA
6 | D1 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) BUGANVILES | INT-URPC-BG | TGIS-3NRT-SBVSD01-RECTIF-BUG | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC BUGANVILES | 1300018087 | 1300015325 | YILMAR PACHECO | Se realizo visita para verifcar el alcance del mantenimineto a ejecutar | 2026-03-20
7 | D1 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) PUERTO FIERRO | INT-URPC-PF | TGIS-3NRT-VSPSD01-RECTIF-PTF | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC PUERTO FIERRO | 1300018088 | 1300015326 |  | Se realizo visita para verifcar el alcance del mantenimineto a ejecutar | 2026-03-20
8 | D4 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) SAMARIA | INT-URPC-SM | TGIS-3CEN-VIUSD04-RECTIF-SAM | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC SAMARIA | 1300018089 | 1300015327 |  | Sin ejecutar | 2026-03-20
9 | D4 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) OCOA | INT-URPC-OCA | TGIS-3CEN-APVID04-RECTIF-OCO | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC OCOA | 1300018090 | 1300015328 |  | Sin ejecutar | 2026-03-20
10 | D4 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) CUBARRAL | INT-URPC-CBB | TGIS-3CEN-ARIAD04-RECTIF-CBR | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC CUBARRAL | 1300018091 | 1300015329 |  | Sin ejecutar | 2026-03-20
11 | D3 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) CHIQUINQUIRA | INT-URPC-CH | TGIS-3CEN-BLCOD03-RECTIF-CHQ | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC CHIQUINQUIRA | 1300018092 | 1300015330 |  | Sin ejecutar | 2026-03-20
12 | D4 | INSPECCIÓN UNIDAD RECTIFICADORES DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA (URPC) LLANERITA | INT-URPC-LL | TGIS-3CEN-APVID04-RECTIF-LLA | 1000017169 | 1000017169 | OPEX | MANTENIMIENTO URPC LLANERITA | 1300018093 | 1300015331 |  | Sin ejecutar | 2026-03-20